## Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas
Proyecto: | RVM Nanocode
Gerente de proyecto: | Juan Pablo Alvarez
Fecha | Septiembre 2021
Descripción
# | Fecha | Titulo | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida?
Número de la lección aprendida |  | Titulo o nombre con el que se identificara | Rol del miembro del equipo que identificó la lección aprendida | Indicar la fase del proyecto en la que se identificó la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | Describir la acción que se llevó a cabo | Describir el resultado obtenido después de tomar la acción del punto anterior | Describir específicamente cuál fue la lección aprendida | Indicar en qué momento y cómo se puede utilizar esta lección aprendida en un futuro proyecto | Indicar qué persona o rol debería ser informado de esta lección aprendida
1 |  | Calendario de proveedores | Compras | Ejecucion | Solicitar calendario de compromiso de entrega a proveedores | Se asegura el tiempo para contar con los insumos y materiales necesarios para la produccion | Contar con la informacion de disposicion de los insumos y materiales para la produccion, con esto se podra cumplir o informar al cliente final sobre la entrega | Utilizar durante la negociacion con los proveedores | Compras
2 |  | Requerimientos | Compras | Ejecucion | Entregar documento aprobado con requerimientos de los materiales solicitados | Se presenta un documento con descripcion detallada de los materiales solicitados | Proporcionar al proveedor de los requerimientos de los materiales solicitados | Utilizar durante la negociacion con los proveedores | Compras
3 |  | Especificaciones de materiales | Compras |  | Solicitar documento aprobado por el proveedor con las especificaciones de los materiales | Cotejo del material recibido vs material solicitado | Los materiales recibidos cumplen con las especificaciones pactadas | Durante el proceso de recepcion de materiales | Compras Almacen
4 |  | Alta con proveedores | Compras |  | Cumplir prontamente con los requisitos impuestos por los provedores / prestadores de servicios | Contar con los requisitos y documentacion necesarios para el proceso del prestador | Contar de manera anticipada o pronta con los tramites necesarios en los procesos | Durante el alta con proveedores o en tramites | Logistica, compras
5 |  | Delimitar fase prueba concepto | R&D |  | Documentar intencion de la prueba, asi como elementos que se involucran y el resultado | Conocer el alcance de la funcionalidad del concepto | Entender funcionalidades generales de los elementos empleados | En el proceso de pruebas de cualquier proyecto | R&D
6 |  | Delimitar fase prueba piloto / prototipo | R&D |  | Documentar intencion de la prueba, asi como elementos especificos que se involucran y el resultado | Conocer la funcionalidad e integracion de los componentes | Probar la integracion de los componentes para elegir los apropiados a una version final | Durante el proceso de pruebas prototipo | R&D
7 |  | Establecer sanciones por incumplimiento | Finanzas | Produccion | Determinar e imponer sanciones economicas a los proveedores por incumplimiento de calendario | Mantener el calendario de produccion | Reducir la variacion de dias de produccion | En la fase de produccion | Finanzas
8
9
10

## Ejemplos
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Proyecto educativo
ID del proyecto: | HT2011-12
Gerente del proyecto: | Erika Estrada
Fecha | 2012-01-02
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Técnico Educación (TE) | Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto | El diseño y desarrollo de los materiales para los paquetes de estudiantes y maestros se realizó en secuencia para lograr un mejor control de calidad. | Hubo un retraso en el desarrollo de los paquetes. | El programar el desarrollo de los paquetes en serie, ocasionó que la entrega se retrasara. El desarrollo debió haber sido en paralelo. | Se recomieda que los paquetes programados para los siguientes dos semestres se desarrollen en paralelo. | No aplica | Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
2 | Especialista en Obras Civiles (EO) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se inició la construcción de las 5 escuelas programadas ese semestre sin contar con los materiales de construcción suficientes | La escasez de materiales de construcción ocasionó que las obras se detuvieran un par de semanas | No es conveniente inciar la construcción de las escuelas sin contar con los materiales de construcción | Se recomienda que la construcción de las siguientes escuelas no inicie si no se cuenta con la garantía de disponer de los materiales de construcción suficientes | Durente la planificación del proyecto de construcción de hospitales | Junta de Dirección del proyecto (JDP) Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
3 | Especialista Comunicación (EC) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se transmitieron 50 spots de televisión en cuatro canales | Menos del 40% de la población meta vio los spots | Los spots de televisión no son el mejor medio para difundir la campaña de apoyo al proyecto ya que la mayoría de la población no cuenta con TV | En los siguientes tres semestres de ejecución del proyecto cambiar la mezcla de medios y utilizar mayoritariamente la radio | En los demás proyectos que tengan una campaña de apoyo | Gerente del Proyecto (GP) | Memorando dirigido al Gerente del proyecto